## Trang tính1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
HEADER | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 100% | DEV2 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 100% | DEV 2
header(flex) | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 100% |  | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 100%
header(fixed) | 2023-04-29 | 2023-05-01 | 100% |  | 2023-04-29 | 2023-05-01 | 100%
responsive | 2023-04-29 | 2023-05-01 | 100% |  | 2023-04-29 | 2023-05-01 | 100%
dark theme - light theme | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 100% |  | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 100%
theme-responsive | 2023-03-05 | 2023-03-05 | 100% |  | 2023-03-05 | 2023-03-05 | 100%
CAROUSEL |  |  |  | DEV1 |  |  |  | DEV1
carousel slide | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 100% |  | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 100%
carousel items | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 100% |  | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 100%
responsive |  |  | 100%
TITLE | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 100% | DEV2 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 100% | DEV 2
responsive | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 100% |  | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 100%
BANNER |  |  |  | DEV1
responsive | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 100%
NUMBER | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 100% | DEV2 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 100% | DEV 2
responsive | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 100% |  | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 100%
FEEDBACK |  |  |  | DEV1 |  |  |  | DEV1
responsive | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 100% |  | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 100%
INSTRUCTOR | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 100% | DEV2 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 100% | DEV 2
responsive | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 100% |  | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 100%
CONTACT |  |  |  | DEV1 |  |  |  | DEV1
responsive | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 100% |  | 2023-02-05 | 2023-05-02
FOOTER |  |  |  | DEV1 |  |  |  | DEV1
Footer subcribe | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 100% |  | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 100%
Footer Items | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 100% |  | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 100%
responsive | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 100% |  | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 100%
BACK TO TOP | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 100% | DEV2 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 100% | DEV2
DEV1: TRẦN GIANG KHÁNH (Captain)
LAYOUT ANALYZE | [5 empty] | DEV2: PHAN HỮU PHƯỚC
HEADER
CAROUSEL
TITLE | [5 empty] | Link web layout
BANNER | [5 empty] | Link gitlab
NUMBER | [5 empty] | Deploy
FEEDBACK
INSTRUCTORS
CONTACT
FOOTER